## TE Request
| status | ฝั่ง user test ใน 14
2.Information ที่อยู่ในระบบครบ 1 เดือนแล้วยังมีผู้ Approve ไม่ครบหรือกด PENDING ไว้ อยากให้เพิ่มการแจ้งเตือนหรือให้ส่งเมล์ Email | เสร็จสิ้น | กำลังรอดำเนินการ
3.ในหน้า Report ถ้าเลือก Max Result เป็น 50 ก็จะโชว์แค่ 50 อยากให้มีกดไปหน้าถัดไปได้ โดนไม่ต้องเลือก Max Result เป็น 100 หรือมากกว่า | เสร็จสิ้น | กำลังรอดำเนินการ
5. Export data อยากให้เพิ่งชื่อคนที่ทำใบ Requirement ออกมาด้วย | เสร็จสิ้น | กำลังรอดำเนินการ
6. Issue Date ขอเปลี่ยนเป็นวันที่ส่ง Information ออกไป | เสร็จสิ้น | กำลังรอดำเนินการ
7. ใบ Requirement ถ้าหัวหน้าอนุมัติมาแล้ว แล้วทางคนทำ Information Reject ไป อยากให้เพ่มการส่ง Email ไปที่หัวหน้าด้วย | เสร็จสิ้น | กำลังรอดำเนินการ
8. Information บางอันที่กดส่งไปแล้ว ไม่มี Email ส่งไปให้คนที่ต้องกดอนุมัติ เช่น TE-2022003 | เสร็จสิ้น | กำลังรอดำเนินการ
9. ใบ Requiremen ตรง DOCUMENT or DATA OF CHANGE เปลี่ยนจาก PDM เป็น CECIL | เสร็จสิ้น | กำลังรอดำเนินการ
*หมายเหตุ สีเขียว คือ ผ่าน สีแดง คือ ยังไม่ผ่าน
NEW
1. เพิ่มการแนบเอกสารสำหรับ Important notice และต้อง Other สามารมแนบไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์ | เสร็จสิ้น | กำลังรอดำเนินการ
2. การค้นหาในส่วนของ Report อยากให้เพิ่มการค้นหาด้วยการกดปุ่ม Enter จากคีย์บอร์ด (ปัจจุบันต้องกดปุ่ม Search บนระบบเพียงอย่างเดียว) | เสร็จสิ้น | กำลังรอดำเนินการ
3. ในส่วนของ My Requirement ของแต่ละ User อยากให้สามารถดู Status ได้ว่าใครยังไม่ได้กด Approve (สำหรับ User ที่มีผู้อนุมัติมากกว่า 1 คน) | เสร็จสิ้น | กำลังรอดำเนินการ

## Topic 2
2. Information ที่อยู่ในระบบครบ 1 เดือนแล้วยังมีผู้ Approve ไม่ครบหรือกด PENDING ไว้ อยากให้เพิ่มการแจ้งเตือนหรือให้ส่งเมล์ Email
IT :

## Topic 3
3. ในหน้า Report ถ้าเลือก Max Result เป็น 50 ก็จะโชว์แค่ 50 อยากให้มีกดไปหน้าถัดไปได้ โดนไม่ต้องเลือก Max Result เป็น 100 หรือมากกว่า
IT :

## Topic 5
5. เวลาที่ Export data อยากให้เพิ่มชื่อคนที่ทำใบ Requirement ออกมาด้วย
IT :

## Topic 6
6. Issue Date ขอเปลี่ยนเป็นวันที่ส่ง Information ออกไป
IT :

## Topic 7
7. ใบ Requirement ถ้าหัวหน้าอนุมัติมาแล้ว แล้วทางคนทำ Information Reject ไป อยากให้เพิ่มการส่ง Email ไปที่หัวหน้าด้วย
IT :
CC : ผู้ที่อนุมัติใบ Requirement

## Topic 8
8. Information บางอันที่กดส่งไปแล้ว ไม่มี Email ส่งไปให้คนที่ต้องกดอนุมัติ เช่น TE-2022003
IT :

## Topic 9
9. ใบ Requiremen ตรง DOCUMENT or DATA OF CHANGE เปลี่ยนจาก PDM เป็น CECIL
IT :
---> CECIL

## Topic New 1
1. เพิ่มการแนบเอกสารสำหรับ Important notice และต้อง Other สามารมแนบไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์
IT :
Important notice Dacument :

## Topic New 2
2. การค้นหาในส่วนของ Report อยากให้เพิ่มการค้นหาด้วยการกดปุ่ม Enter จากคีย์บอร์ด (ปัจจุบันต้องกด เพียงอย่างเดียว)
IT :

## Topic New 3
3. ในส่วนของ My Requirement ของแต่ละ User อยากให้สามารถดู Status ได้ว่าใครยังไม่ได้กด Approve (สำหรับ User ที่มีผู้อนุมัติมากกว่า 1 คน)
IT :